潭医职院学工[2016]50号

2016 年 迎 新 工 作 方 案

为切实做好我校2016级新生报到入学工作，确保各项工作“隆重热情、周到细致、安全有序”进行，现将有关工作安排如下：

一、组织领导

顾  问：杨南南  刘建强

组  长：左泽文

成  员：何文波  杨卫东  吴元清  谭  进  汪石果

成  强  张加良  付  愚  刘  勇  杨德良

周清香  苏银利  张广宁  黄铁牛  周  频

彭玉京

迎新工作领导小组办公室，设在学生工作处。

二、时间地点

1、三年制高职新生：9月10-11日   校本部樟树林

2、五年制高职新生：9月11日      河西校区教学楼

3、农医班中专新生：9月11日      校本部樟树林

三、新生人数

共计3785人。

其中：三年制2879人，农医班96人，五年制810人。

四、日程安排

1、9月1日，在护理楼8楼会议室召开迎新协调会；

2、9月2-9日，相关单位布置并落实迎新工作任务；

3、9月9日16:30，校领导对本部迎新现场督查；

9月10日16:30,校领导对河西校区迎新现场督查；

4、9月10-11日6:30-19:00（中午不休息），迎新工作；

5、非正常报到时间（9月10日前，9月11日后），请有关部门根据《非正常报到时间工作安排》安排专人做好新生接待工作；

6、新生体检、证件照相、意外保险购买等工作另行组织安排。

五、分工安排

各单位具体分工详见《2016年迎新工作任务分解表》。

六、工作要求

1、高度重视、认真谋划。各单位要高度重视、认真谋划，按照“隆重热情、周到细致、安全有序”总要求，践行“学生至上，服务为本”工作理念，使各项工作充分展现学校的管理服务水平。

2、精心组织、周到细致。各单位要制定具体工作方案、召开专题会议，明确人员职责，加强协调沟通，营造良好氛围，用热情的态度，入微的服务，严谨的作风服务每一名学生和家长。

3、严守纪律、安全有序。各单位要督促迎新人员按时到岗、坚守岗位、着装整洁、挂牌上岗、程序规范、文明热情，要落实好本单位桌椅设备、就餐饮水等后勤保障工作，要提前针对迎新工作中可能的困难问题提出解决预案，确保各项工作顺利进行。

学生工作处（部）

二○一六年九月一日

湘潭医卫职业技术学院2016年迎新工作任务分解表

| 部 门 |  |  |  | 责任人 | 工 作 任 务 分 解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党政办公室 |  |  |  | 何文波 | 1、迎新综合协调工作；2、统计发放机关处室师生工作餐券（团委协助）；3、做好9月11日晚校领导慰问新生分组和新生开学典礼工作安排等。 |
| 组织宣传部 |  |  |  | 杨卫东 | 1、新闻单位联络接待采访报道；2、迎新期间的摄影摄像、校内媒体宣传报道；3、9月8日前确定两个校区迎新拱门、立柱、气球标语内容并完成布置；4、安排网络中心负责做好新生注册网络、软件安装和调试。 |
| 校本部 | 学生工作处（1-10项） |  |  | 汪石果 | 1、制定迎新工作方案，安排迎新遮阳棚和工作台； 2、迎新场地划分，设计入学报到流程；3、统筹新生寝室入住和走读生审批，协调提前报到学生住宿；4、召开助理班主任会议，提出开学迎新和军训工作要求；5、协助床上用品预购发放，防止黑心棉、毒纤维进寝室；6、制定雨天迎新工作预案； 7、现场横幅、宣传板、指示牌定做摆放；8、协调迎新车辆安排，制作发放迎新工作标识、迎新服装；9、设立入学“绿色通道”、奖助补贷勤咨询台 (“绿色通道”由学生填写学费缓缴审批表，经二级学院审核、校领导签字同意，报财务处备案后入学)；10、牵头新生思想教育、安全教育工作，制定新生入学教育方案并准备资料。 |
| 河西校区 | 护理学院 （2-5项） |  |  | 苏银利 |  |
| 招生就业处 |  |  |  | 吴元清 | 1、设置两个校区的新生报到注册台（含电脑、打印机及学生志愿者）; 2、联系网络中心进行新生注册网络软件调试；3、负责新生数据处理，查验录取通知书，打印发放新生报到注册表；4、接待新生入学报到咨询，负责后续专业调整并统计数据；5、9月11日17：00提供已经正式注册新生数据及花名册；6、9月12日起启动推迟报到新生的注册程序。 |
| 计划财务处 |  |  |  | 成 强 | 1、制作收费公示栏，公布收费文件，解答政策咨询，协调银行事宜；2、安排收费人员，培训收费学生，布置收费场地（本部：护理楼；河西校区：教学楼），发放收费凭证；3、学费批扣新生收费凭证发放工作；4、新生未领取校园卡发放；5、协助办理贷款学生、困难学生缓交手续等。 |
| 校本部 |  | 保 卫 处 武 装 部 |  | 刘 勇 | 1、制定迎新和军训期间的整体安全维稳工作方案及紧急状况应急预案；2、与交警部门联系，确保校门交通通畅；3、与派出所联系，加强校园警务巡逻，做好新生户籍迁移；4、制定停车方案，实施交通管制，指挥车辆停放；5、负责迎新报到现场的秩序、财务收费现场的安全；6、严禁社会闲杂人员及各类商贩摆摊设点；7、负责夜间迎新现场设备保管和协助夜间新生引导；8、发放军训服装，做好军训动员及施训工作。 |
| 河西校区 |  | 后保二处 |  | 付 愚 |  |
| 校本部 |  |  | 团 委 | 彭玉京 | 1、调试音响设备、审定宣传内容、现场广播宣传；2、统筹安排处室所需学生志愿者，校本部100人、河西校区50人；3、9月9-11日，在校门口、报到处前设立志愿者服务岗，为新生提供咨询、行李搬运等服务。 |
| 河西校区 |  |  | 护理学院 | 苏银利 |  |
| 校本部 |  | 后 勤 处 |  | 张加良 | 1、9月6日前完成教室课桌椅配齐，宿舍家具的维修；2、与电业局衔接确保正常供电，9月8日下午迎新现场配电工作到位；3、负责校内迎新花卉调配、凉茶准备，安排洒水车洒水、保洁人员随时打扫；4、设宿舍热水卡购买点（水卡要预充值）；5、抽调安排医护人员，设置现场医疗服务点；6、保障正常食堂开餐（特别是非正常报到时间学生家长的用餐）和开水热水供应，迎新工作盒饭（教师:4-8-8，学生:3-6-6）。 |
| 河西校区 |  | 后保二处 |  | 付 愚 |  |
| 教 务 处 |  |  |  | 谭 进 | 1、安排入学教育、晚自习教室；2、新生课表安排、组织教材发放等。 |
| 公共课部 图 书 馆 |  |  |  | 周 频 谭 进 | 1、9月9-11日做好火车站和汽车西站（公共课部），湘潭北站和长途汽车站（图书馆）的现场布置（横幅、桌椅、标牌、举牌等）和迎新服务工作；2、安排本部门教师及学生志愿者做好新生乘坐迎新专车（车辆标识、车号）的服务工作；3、校外迎新师生的餐标补贴为25元/天。 |
| 二级学院 |  |  |  | 杨德良 周清香 苏银利 张广宁 黄铁牛 | 1、准备电脑桌椅、院部展板、院旗等，设置本单位新生报到服务台；2、安排老师和学生干部做好迎新工作，做好提前报到新生的住宿安排；3、按照“一站式”要求规范新生报到流程：告知新生报到流程，编班及班主任安排，寝室床位及走读审批，办学生班级联系卡，收新生档案、党团关系和困难学生证明；4、做好入学教育、新生军训、团体辅导、课程安排等后续相关工作；5、及时做好新生的思想稳定和安全教育工作。 |

湘潭医卫职业技术学院2016级新生非正常报到时间工作安排

| 序 号 | 单 位 |  | 地 点 |  | 内 容 | 联系人 |  | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招生就业处 |  | 护理楼1楼 |  | 1、通知院部接待提前来校新生；2、启动推迟报到新生的注册程序。 | 曾宪军 |  | 13657324902 |
| 2 | 校 本 部 | 医电学院 | 一教楼4楼 |  | 1、做好提前报到新生的住宿安排。2、交验新生录取通知书，编入专业班级。3、寝室床位安排。4、办理班级联系卡。5、以班级为单位领取课程教材，收齐学生档案、党团组织关系、家庭经济困难学生材料等。 | 李雨露 |  | 13973269650 |
|  |  | 管理学院 | 一教楼5楼 |  |  | 龙芊妤 |  | 13762219998 |
|  |  | 护理学院 | 一教楼4楼 |  |  | 朱松林 |  | 13907326196 |
|  |  | 医技学院 | 一教楼8楼 |  |  | 齐 宇 |  | 18773288273 |
|  |  | 临床学院 | 图书馆3楼 |  |  | 李四军 |  | 13873270196 |
|  | 河西校区 |  | 教学楼3楼 |  |  | 敖彩民 | 13973285969 |  |
| 3 | 计划财务处 |  | 护理楼7楼 |  | 刷卡缴费 | 王尚荣 |  | 13975238405 |
| 4 | 计财处、后勤处 |  | 校 本 部 | 1栋107 | 领取校园卡 购买热水卡 | 毛 芳 |  | 13327220553 |
|  | 后保二处 |  | 河西校区 | 食堂二楼 |  | 石春安 |  | 13973295443 |
| 5 | 保卫处（武装部） |  | 保 卫 处 |  | 领取军训服装 | 冯国强 |  | 13873267347 |
| 6 | 宿舍管理科 |  | 各栋宿舍 |  | 新生住宿统筹协调 | 廖 军 |  | 18607324108 |