潭医职院学工[2017]45号

2017 年 迎 新 工 作 方 案

为切实做好我校2017级新生报到入学工作，确保各项工作“隆重热情、周到细致、安全有序”进行，现将有关工作安排如下：

一、组织领导

顾  问：刘建强  廖晓燕

组  长：左泽文

副组长：杨卫东  何文波  吴元清

成  员：成  强  谭  进  汪石果  张加良  付  愚

刘  勇  杨德良  苏银利  张广宁  刘  晖

周  频  彭玉京  赵  闽  孙丽红  平先秉

迎新工作领导小组办公室，设在学生工作处。

二、时间地点

1、三年制高职新生：9月9-10日

校本部樟树林：临床学院、医技学院、医管学院、护理学院（助产专业）

河西校区教学楼：护理学院（护理专业）

2、五年制高职、农医班新生：9月10日

校本部樟树林：临床学院、医技学院

河西校区教学楼：护理学院

三、新生人数

共计3847人。

其中：三年制3161人，五年制550人，农医班136人。

四、日程安排

1、9月4日，在护理楼8楼会议室召开迎新协调会；

2、9月5-8日，相关单位布置并落实迎新工作任务；

3、9月8日16:30，校领导两个校区迎新现场督查；

4、9月9-10日6:30-19:00（中午不休息），迎新工作；

5、非正常报到时间（9月9日前，9月10日后），请有关部门根据《非正常报到时间工作安排》安排专人做好新生接待工作；

6、新生体检、证件照相、意外保险购买等工作另行组织安排。

五、分工安排

各单位具体分工详见《2017年迎新工作任务分解表》。

六、工作要求

1、高度重视、认真谋划。各单位要高度重视、认真谋划，按照“隆重热情、周到细致、安全有序”总要求，践行“学生至上，服务为本”工作理念，使各项工作充分展现学校的管理服务水平。

2、精心组织、周到细致。各单位要制定具体工作方案、召开专题会议，明确人员职责，加强协调沟通，营造良好氛围，用热情的态度，入微的服务，严谨的作风服务每一名学生和家长。

3、严守纪律、安全有序。各单位要督促迎新人员按时到岗、坚守岗位、着装整洁、挂牌上岗、程序规范、文明热情，要落实好本单位桌椅设备、就餐饮水等后勤保障工作，要提前针对迎新工作中可能的困难问题提出解决预案，确保各项工作顺利进行。

学生工作处（部）

二○一七年八月二十八日

2017年迎新工作任务分解表

| 部 门 |  |  |  | 责任人 | 工 作 任 务 分 解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党政办公室 |  |  |  | 成 强 | 1、迎新综合协调工作；2、统计发放机关处室师生工作餐券（团委协助）；3、做好9月10日晚校领导慰问新生分组和新生开学典礼工作安排等。 |
| 组织宣传部 |  |  |  | 谭 进 | 1、新闻单位联络接待采访报道；2、迎新期间的摄影摄像、校内媒体宣传报道；3、9月7日前确定两个校区迎新拱门、立柱、气球标语内容并完成布置；4、安排网络中心负责做好新生注册网络、软件安装和调试。 |
| 本部 | 学生工作处（1-10项） |  |  | 汪石果 | 1、制定迎新工作方案，安排迎新遮阳棚和工作台； 2、迎新场地划分，设计入学报到流程；3、制定雨天迎新工作预案；4、召开助理班主任会议，提出开学迎新和军训工作要求； 5、统筹新生寝室入住和走读生审批，协调提前报到学生住宿；6、协助床上用品预购发放，防止黑心棉、毒纤维进寝室；7、现场横幅、宣传板、指示牌定做摆放；8、协调迎新车辆安排，制作发放迎新工作标识、迎新服装；9、设立入学“绿色通道”、奖助补贷勤咨询台 (“绿色通道”由学生填写学费缓缴审批表，经二级学院审核、分管校领导签字同意，报财务处备案后入学)；10、牵头做好新生思想教育、安全教育工作，制定入学教育方案并准备资料。 |
| 河西 | 学生工作处 （1-10项） 护理学院 （2-4项） |  |  | 汪石果 苏银利 |  |
| 招生就业处 |  |  |  | 赵 闽 | 1、设置新生报到注册台（含电脑设备及志愿者）; 2、联系网络中心进行注册软件调试；3、负责新生数据处理，查验录取通知书，打印新生报到注册表；4、接待新生报到咨询；5、9月10日17：00提供已正式注册新生数据及花名册；6、9月11日起启动推迟报到新生的注册程序。 |
| 计划财务处 |  |  |  | 孙丽红 | 1、制作收费公示栏，公布收费文件，解答政策咨询，协调银行事宜；2、安排收费人员，培训收费学生，布置收费场地（本部：护理楼；河西校区：教学楼），发放收费凭证；3、学费批扣新生收费凭证发放工作；4、新生未领取校园卡发放；5、协助办理贷款学生、困难学生缓交手续等。 |
| 本部 |  | 保 卫 处 武 装 部 |  | 刘 勇 | 1、制定迎新和军训期间的整体安全维稳工作方案及紧急状况应急预案；2、与交警部门联系，确保校门交通通畅；3、与派出所联系，加强校园警务巡逻，做好新生户籍迁移；4、制定停车方案，实施交通管制，指挥车辆停放；5、负责迎新报到现场的秩序、财务收费现场的安全；6、严禁社会闲杂人员及各类商贩摆摊设点；7、负责夜间迎新现场设备保管和协助夜间新生引导；8、发放军训服装，做好军训动员及施训工作。 |
| 河西 |  | 后保二处 |  | 付 愚 |  |
| 本部 |  |  | 团 委 | 彭玉京 | 1、调试音响设备、审定宣传内容、现场广播宣传；2、统筹安排处室所需学生志愿者，校本部100人、河西校区50人；3、9月8-10日，在校门口、报到处前设立志愿者服务岗，为新生提供咨询、行李搬运等服务。 |
| 河西 |  |  | 护理学院 | 苏银利 |  |
| 本部 |  | 后 勤 处 |  | 张加良 | 1、9月6日前完成教室课桌椅配齐，宿舍家具的维修；2、与电业局衔接确保正常供电，9月7日上午迎新现场配电工作到位；3、负责校内迎新花卉调配、凉茶准备，安排洒水车洒水、保洁人员随时打扫；4、设宿舍热水卡购买点（水卡要预充值）；5、保障食堂正常开餐（特别是非正常报到时间学生家长的用餐）和开水热水供应，迎新盒饭（5-10-10）。 |
| 河西 |  | 后保二处 |  | 付 愚 |  |
| 教 务 处 |  |  |  | 平先秉 | 1、入学教育教室安排；2、新生课表、晚自习教室、教材发放安排等；3、负责新生后续专业调整的办理及数据统计工作。 |
| 公共课部 图 书 馆 |  |  |  | 周 频 平先秉 | 1、9月8-10日做好火车站和湘潭北站（公共课部），长途汽车站和汽车西站（图书馆）的现场布置（横幅、桌椅、标牌、举牌等）和迎新服务工作；2、安排本部门教师及学生志愿者做好新生乘坐迎新专车（车辆标识、车号）的服务工作；3、校外迎新师生的餐标补贴为30元/天。 |
| 二级学院 |  |  |  | 杨德良 苏银利 张广宁 刘 晖 | 1、准备电脑桌椅、院部展板、院旗等，设置本单位新生报到服务台；2、安排老师和学生干部做好迎新工作，做好提前报到新生的住宿安排；3、按照“一站式”要求规范新生报到流程：告知新生报到流程，编班及班主任安排，寝室床位及走读审批，办学生班级联系卡，收新生档案、党团关系和困难学生证明；4、做好入学教育、新生军训、团体辅导、课程安排等后续相关工作；5、及时做好新生的思想稳定和安全教育工作；6、请临床学院从医疗服务中心抽调安排医护人员，设置医疗服务点。 |

2017级新生非正常报到时间工作安排

| 序号 | 单 位 | 地 点 |  |  | 内 容 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招生就业处 | 本 部 | 护理楼105室 |  | 1、通知院部接待提前来校新生；2、启动推迟报到新生的注册程序。 | 马伟军 | 13875261087 |
|  |  | 河 西 | 教学楼313室 |  |  | 曾宪军 | 13657324902 |
| 2 | 医管学院 | 一教楼409室 |  |  | 1、做好提前报到新生住宿安排。2、交验新生录取通知书，编入专业班级。3、寝室床位安排。4、办理班级联系卡。5、以班级为单位领取教材，收齐学生档案、党团组织关系、家庭经济困难学生材料等。 | 李雨露 | 13973269650 |
|  | 护理学院 | 本 部 |  | 一教楼401室 |  | 朱松林 | 13907326196 |
|  |  | 河 西 |  | 教学楼313室 |  | 敖彩民 | 13973285969 |
|  | 医技学院 | 一教楼902室 |  |  |  | 齐 宇 | 18773288273 |
|  | 临床学院 | 临床实训中心104室 |  |  |  | 李四军 | 13873270196 |
| 3 | 计划财务处 | 本 部 |  | 护理楼705室 | 刷卡缴费 | 王尚荣 | 13975238405 |
|  |  | 河 西 |  | 综合楼301室 |  | 孙丽红 | 13975230675 |
| 4 | 后勤处 | 本 部 |  | 护理楼103室 | 购买热水卡 | 袁红伟 | 18007325853 |
|  | 后保二处 | 河 西 |  | 食堂二楼 |  | 石春安 | 13973295443 |
| 5 | 保卫处、武装部 （后保二处） | 本 部 |  | 校门口保卫处 | 领取军训服装 | 冯国强 | 13873267347 |
|  |  | 河 西 |  | 图书楼1楼 |  | 陈美南 | 13975205058 |
| 6 | 宿舍管理科 | 本 部 |  | 各栋宿舍 | 新生住宿统筹协调 | 廖 军 | 18607324108 |
|  |  | 河 西 |  |  |  | 陈欣伟 | 13787323760 |