校学发[2018]48号

2018年河西校区部分学生

暂搬本部校区工作方案

为更好统筹学校两个校区的学生布局，现就河西校区2017级护理专业三年制大专20个班级搬入本部安排如下：

一、组织领导

组  长：廖晓燕

副组长：左泽文  吴元清

成  员：成  强  杨德良  汪石果  孙丽红  张普强

赵  闽  刘  晖  苏银利  张加良  王金桃

莫吉祥  朱松林  王丽娟  陈礼仁  陈欣玮

二、时间对象

5月26日：护理17301-17310班住宿女生，575人；

5月27日：护理17311-17320班住宿女生，513人；

5月27日下午：护理17301-17320班住宿男生，89人；

遇雨天，时间再行调整。

三、住宿安排

女生搬入本部宿舍1栋、5栋，男生搬入宿舍4栋。

四、分工安排

1、党政办公室：组织协调工作等。

2、学生工作处：拟定方案，租车及车次安排（每个班1.5趟公交车、2.5趟货车），住宿床位统筹，宿管值班等。

3、教务处：上课及晚自习教室安排，排课调整等。

4、计财处、保卫处：校园卡数据转换，校园安保方案。

5、后勤基建处：宿舍财产清点及维修、水电表数据的抄数或清零、水卡退换等。

6、医疗服务中心：搬迁期间的学生医疗服务工作。

7、护理学院：班主任会议、学生动员、安全教育、跟车教师安排、具体床位安排、学生志愿者协助行李搬运等。

学生工作处（部）

二○一八年五月二十一日