校学发[2018]83号

2018 年 迎 新 工 作 方 案

为切实做好我校2018级新生报到入学工作，确保各项工作“隆重热情、周到细致、安全有序”进行，现将有关工作安排如下：

一、组织领导

组  长：左泽文

副组长：杨卫东  何文波  吴元清

成  员：成  强  谭  进  汪石果  杨德良  刘  勇

肖理红  孙丽红  张普强  赵  闽  彭玉京

贺亮明  苏银利  张广宁  刘  晖  郭  飏

周  频

二、时间地点

1、三年制高职新生：9月15-16日

校 本 部：医技学院、医管学院、临床学院（非眼视光专业）

河西校区：护理学院、临床学院（眼视光专业）

2、五年制高职、农医班新生：9月16日

校 本 部：医管学院、临床学院（农医班）

河西校区：护理学院

三、新生人数

共4041人：三年制3572人、五年制300人、农医班169人。

四、日程安排

1、9月10日，在护理楼8楼会议室召开迎新协调会；

2、9月10-14日，各单位布置并落实迎新工作任务；

3、9月14日16:00，校领导两个校区迎新现场督查；

4、9月15-16日6:30-19:00（中午不休息），迎新工作；

5、非正常报到时间（9月15日前，9月16日后），请有关部门根据《非正常报到时间工作安排》安排专人做好新生接待工作；

6、新生体检、证件照相、意外保险购买等工作另行组织安排。

五、分工安排

各单位具体分工详见《2018年迎新工作任务分解表》。

六、工作要求

1、高度重视、认真谋划。各单位要高度重视、认真谋划，按照“隆重热情、周到细致、安全有序”总要求，践行“学生至上，服务为本”工作理念，使各项工作充分展现学校的管理服务水平。

2、精心组织、周到细致。各单位要制定具体工作方案、召开专题会议，明确人员职责，加强协调沟通，营造良好氛围，用热情的态度，入微的服务，严谨的作风服务每一名学生和家长。

3、严守纪律、安全有序。各单位要督促迎新人员按时到岗、坚守岗位、着装整洁、挂牌上岗、程序规范、文明热情，要落实好本单位桌椅设备、就餐饮水等后勤保障工作，要提前针对迎新工作中可能的困难问题提出解决预案，确保各项工作顺利进行。

学生工作处（部）

二○一八年九月十日

2018年迎新工作任务分解表

| 部 门 |  |  |  | 责任人 | 工 作 任 务 分 解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党政办公室 |  |  |  | 成 强 | 1、综合协调工作；2、做好9月16日晚校领导慰问新生分组安排等。 |
| 组织宣传部 |  |  |  | 谭 进 | 1、迎新期间摄影摄像、宣传报道工作；2、迎新期间校园广播宣传；3、9月13日前确定两个校区迎新拱门立柱、宣传橱窗的内容并完成布置。 |
| 本部 |  | 学生工作处（1-9项） |  | 汪石果 | 1、制定迎新工作方案，统计发放师生工作餐券；2、划分迎新场地，设计入学报到流程；3、制定雨天迎新工作预案；4、召开助理班主任会议，提出开学迎新和军训工作要求； 5、统筹新生寝室入住和走读生审批，协调提前报到学生住宿；6、协助床上用品预购发放，防止黑心棉、毒纤维进寝室；7、现场横幅、宣传板、指示牌定做摆放；8、协调迎新车辆，制作发放迎新工作标识、迎新服装；9、设立入学“绿色通道”服务咨询台 (绿色通道由学生在缴纳代收费后填写学费缓缴审批表，经二级学院总支副书记审核，分管校领导签字同意，在学生处备案后入学)。 |
| 河西 | 学生工作处 （1-9项） 护理学院 临床学院 （2-4项） |  |  | 汪石果 苏银利 刘 晖 |  |
| 网络中心 |  |  |  | 肖理红 | - 负责做好MCRP迎新系统的使用培训、技术支持和新生数据导入、后续整理工作；2、负责做好迎新现场的网络设置，确保网络信号畅通等。 |
| 招生就业处 |  |  |  | 刘 勇 | 1、提供各类新生数据；2、新生录取报到咨询；3、录取报到有关工作。 |
| 计划财务处 |  |  |  | 孙丽红 | 1、制作收费公示栏，公布收费文件，解答政策咨询，协调银行事宜；2、安排收费人员，培训收费学生，布置收费场地（本部：护理楼；河西校区：教学楼），发放收费凭证；3、学费批扣新生收费凭证发放工作；4、新生未领取校园卡发放；5、协助办理贷款学生、困难学生缓交手续等。 |
| 保 卫 处 （武装部） |  |  |  | 赵 闽 | 1、制定迎新和军训期间的整体安全维稳工作方案及紧急状况应急预案；2、与交警部门联系，确保校门交通通畅；3、与派出所联系，加强校园警务巡逻，做好新生户籍迁移；4、制定停车方案，实施交通管制，指挥车辆停放；5、负责迎新报到现场的秩序、财务收费现场的安全；6、严禁社会闲杂人员及各类商贩摆摊设点；7、负责夜间迎新现场设备保管和协助夜间新生引导；8、发放军训服装，做好新生军训的准备工作。 |
| 本部 |  |  | 团 委 | 彭玉京 | 1、统筹安排处室所需学生志愿者，校本部100人、河西校区50人；2、9月14-16日，设志愿者服务岗，为新生提供咨询、行李搬运等服务。 |
| 河西 |  |  | 护理学院 | 苏银利 |  |
| 后勤基建处 |  |  |  | 张普强 | 1、9月13日前完成教室课桌椅配齐，宿舍家具的维修；2、与电业局衔接确保正常供电，9月13日上午迎新现场配电工作到位；3、负责校内迎新花卉调配、凉茶准备，安排洒水车洒水、保洁人员随时打扫；4、设宿舍热水卡购买点（水卡预充值）；5、保障食堂正常开餐（特别是非正常报到时间学生家长的用餐）和开水热水供应，迎新盒饭（5-10-10）。 |
| 教 务 处 |  |  |  | 杨德良 | 1、入学教育教室安排；2、新生课表、晚自习教室、教材发放安排等。 |
| 公共课部 图 书 馆 |  |  |  | 周 频 贺亮明 | 1、9月14-16日做好火车站和湘潭北站（公共课部），长途汽车站和城铁板潭站（图书馆）的现场布置（横幅、桌椅、标牌、举牌等）和迎新服务工作；2、安排本部门教师及学生志愿者做好新生乘坐迎新专车（车辆标识、车号）的服务工作；3、校外迎新师生的餐标补贴为30元/天。 |
| 二级学院 |  |  |  | 苏银利 张广宁 刘 晖 郭 飏 | 1、请各二级学院党总支书记、党总支副书记、辅导员和新生班主任、助理班主任参加9月11日16:30在报告厅举行的MCRP迎新系统使用培训，并在迎新前熟练掌握迎新系统的流程及其操作；2、安排本单位师生做好迎新工作，设置本单位新生报到服务台，准备手提电脑桌椅、院部展板、院旗等；3、按照MCRP迎新流程的要求：①采取分专业分班报到注册，②提前做好新生的编班、寝室和班主任、助理班主任安排，③在MCRP系统中确认报到注册，④发放新生住宿卡，⑤告知新生报到流程；4、军训期间以班级为单位领取教材，收齐档案、党团组织关系、家庭经济困难材料等；5、做好新生思想稳定、安全教育、走读办理等工作；6、请临床学院从医疗服务中心抽调医护人员，设置医疗服务点。 |

2018级新生报到流程

一、新生缴费              （责任单位：计划财务处）

地  点：护理楼1楼（校本部）；教学楼2楼（河西校区）

● 批扣缴费学生：直接到二级学院服务台报到。

● 现场缴费学生：刷卡缴费后到二级学院服务台报到。

● 绿色通道学生：经学生处审批后到二级学院服务台报到。

二、报到分班、安排住宿    （责任单位：各二级学院）

地  点：樟树林（校本部）；教学楼1-3楼（河西校区）

1、持身份证和录取通知书，确认报到。

2、按预分班，分配寝室。

三、领取物资

1、购买热水卡。           （责任单位：后勤基建处）

地  点：樟树林（校本部）；各班报到教室（河西校区）

2、领取军训服装。         （责任单位：保卫武装部）

地  点：樟树林（校本部）；图书楼1楼（河西校区）

3、入住寝室，领取生活用品。（责任单位：学生工作处）

●  在军训期间，以班级为单位领取课程教材，收齐学生档案、党团组织关系、家庭经济困难学生材料等。

2018级新生非正常报到时间工作安排

| 序号 | 单 位 | 地 点 |  | 内 容 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招生就业处 | 本 部 | 护理楼105室 | 新生录取报到及政策咨询 | 赵立无 | 13875261580 |
|  |  | 河 西 | 教学楼214室 |  | 马伟军 | 13875261087 |
| 2 | 医管学院 | 一教楼409室 |  | 1、做好新生的编班、寝室和班主任、助理班主任安排；2、在MCRP系统中确认报到注册；3、发放新生住宿卡；4、告知新生报到流程；5、军训期间，以班级为单位领取教材，收齐档案、党团组织关系、家庭经济困难材料等。 | 张经宇 | 13875249629 |
|  | 护理学院 | 本 部 | 一教楼400室 |  | 朱松林 | 13907326196 |
|  |  | 河 西 | 教学楼214室 |  | 莫吉祥 | 15895818060 |
|  | 医技学院 | 一教楼902室 |  |  | 李雨露 | 13973269650 |
|  | 临床学院 | 临床实训中心104室 |  |  | 李四军 | 13873270196 |
| 3 | 计划财务处 | 本 部 | 护理楼705室 | 刷卡缴费 | 王尚荣 | 13975238405 |
|  |  | 河 西 | 图书楼2楼 |  |  |  |
| 4 | 后勤基建处 | 本 部 | 护理楼103室 | 购买热水卡 | 袁红伟 | 18007325853 |
|  |  | 河 西 | 食堂二楼 |  | 石春安 | 13973295443 |
| 5 | 保卫处 （武装部） | 本 部 | 校门口保卫处 | 领取军训服装 | 冯国强 | 13873267347 |
|  |  | 河 西 | 图书楼1楼 |  | 陈美南 | 13975205058 |
| 6 | 宿舍管理科 | 本 部 | 学生宿舍 | 新生住宿统筹协调 | 陈礼仁 | 15173263166 |
|  |  | 河 西 |  |  | 陈欣玮 | 13787323760 |

新 生 开 学 军 训 期 间 安 排

| 序 号 | 时 间 | 地 点 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校 本 部 9月15-16日 | 樟 树 林 | 新生报到 |
|  | 河西校区 9月15-16日 | 教 学 楼 |  |
| 2 | 9 月16-18日 | 见具体安排 | 入学教育 |
| 3 | 9月16日晚 | 各班教室 | 校领导慰问新生 |
| 4 | 9 月17日 | 运 动 场 | 开学典礼、军训动员 |
| 5 | 9月17-29日 | 运 动 场 | 新生军训 |
| 6 | 河西校区 9月27日晚 | 运 动 场 | 迎新晚会 |
|  | 校 本 部 9月28日晚 |  |  |
| 7 | 校 本 部 9月29日 | 运 动 场 | 军训阅兵 |
|  | 河西校区 9月30日 |  |  |
| 8 | 10月8日 | 各班教室 | 按课表上课 |