校学发[2020]46号

2020届学生毕业典礼组织工作方案

为进一步加强对我校2020届毕业生的爱国爱校、敬业奉献教育，增加学生毕业仪式感，增强毕业学生荣誉感、归属感， 现就我校2020届学生毕业典礼的有关事项安排如下：

一、时  间

7月1日（星期三）  9:00

二、地  点

校本部大礼堂

三、参加人员

1、全体校领导；

2、校属各单位党政主要负责人；

3、二级学院党总支副书记、学生科长、辅导员班主任；

4、教师和优秀校友代表；

5、各二级学院毕业生代表。

| 二级学院 | 毕业生数 | 参会人数（其中领证+领奖人数） |
| --- | --- | --- |
| 护理学院 | 2116 | 400（37+3） |
| 医技学院 | 908 | 170（18+3） |
| 临床学院 | 526 | 100（12+3） |
| 医管学院 | 254 | 50（8+3） |
| 合 计 | 3804 | 720（75+12） |

6、通过易班直播间，面向全校师生进行活动全程直播。

四、主要议程

（左泽文副书记主持）

1、奏唱《国歌》；

2、廖晓燕校长颁发毕业证书；

3、宣读表彰通报；

4、颁  奖；

5、毕业生代表发言；（石  漫，护理学院学生，全国优秀共青团员，中国大学生自强之星）

6、在校生代表发言；（蒋紫桃，医管学院学生，学生会主席团成员）

7、优秀校友发言；（艾  青，医技学院毕业生，检验07301班学生，长沙山水医学检验所有限公司副总经理）

8、教师代表发言；（邓  娟，临床学院教师，湖南省新冠肺炎疫情防控“最美志愿者”）

9、刘建强书记讲话；

10、奏唱《校歌》。

五、分工安排

（一）会务组织组

1、负 责 人：成  强  汪石果  郭泽锋

2、主要工作

（1）确定并通知与会领导，领导名签准备；（党政办）

（2）会议主持词、校领导讲话稿起草印制；（党政办）

（3）表彰通报起草印制，整体会场的布置；（学生处）

（4）音响租借、灯光调试，会议音乐准备。（学生处）

（二）宣传报道组

1、负 责 人：谭  进  汪石果

2、主要工作

（1）做好毕业典礼的全程照相、摄像工作；（宣传部）

（2）通过易班网对毕业典礼进行全程直播。（学生处）

（3）及时在校园网、校报等进行宣传报道。（宣传部）

（三）礼仪表彰组

1、负 责 人：杨德良  赵  曦  王金桃

2、主要工作

（1）颁发毕业证书、现场颁奖流程安排；（学生处）

（2）毕业证封面、荣誉证书准备；（教务处、学生处）

（3）现场颁证、颁奖的组织实施。（团  委、学生处）

（四）后勤保障组

1、负 责 人：张普强

2、主要工作

（1）对礼堂供电、灯光进行安全检查维修；（后勤处）

（2）礼堂主席台桌椅搬运到位及现场摆放；（后勤处）

（3）礼堂盆景花卉的摆设，6月29日到位；（后勤处）

（4）与电力部门衔接，确保会议期间的供电。（后勤处）

（五）安全保卫组

1、负 责 人：赵  闽

2、主要工作

（1）确保礼堂消防通道畅通，消除安全隐患；（保卫处）

（2）设立门卫，会议期间严格控制人员出入；（保卫处）

（3）制定应急预案，并向有关部门报备；（保卫处）

（4）进行交通管制，疏导校内人员车辆。（保卫处）

（六）学生组织组

1、负 责 人：汪石果  杨德良  李海军  张加良

付  愚  敖彩民

2、主要工作

（1）划分各院毕业生就坐区域，清查人数；（学生处）

（2）7月1日8:30前组织毕业班学生入场；（各院部）

（3）负责会议纪律卫生、进退场安全教育；（各院部）

（4）确定发言师生代表并审定发言稿（每人发言时间在5分钟左右，师生发言稿由二级学院审定报学生工作处汇总），安排领证、领奖的毕业生代表（各班派1名代表领毕业证、各院选派3名代表领取荣誉证书）；（各二级学院）

（5）做好会场卫生的清扫及保洁。（学生处、各院部）

六、有关要求

1、各单位要高度重视，严格按照工作安排精心组织。

2、参会师生需佩戴口罩、着正装参加学生毕业典礼。

3、保持会场卫生及秩序。与会人员须关闭手机或调成震动，不得大声喧哗或随意走动，结束时请将会场垃圾带离。

学生工作处（部）

二○二○年六月五日