校学发[2020]110号

2020	年“百优十佳”

学生（集体）表彰会组织工作方案

根据学校《2020年“百优十佳”评选活动方案》（校党发[2020]60号），为表彰宣传学生中的先进典型，积极创建湖南省文明校园，现就组织湘潭医卫职业技术学院2020年“百优十佳”学生（集体）表彰会的有关工作安排如下：

一、时  间

彩  排：12月7- 10日晚、15-17日晚、18日下午

表  彰：12月18日（星期五）19:00

二、地  点

校本部大礼堂

三、参加人员

1、全体校领导；

2、校属各单位党政负责人；

3、各二级学院党总支副书记、辅导员、班主任；

4、在校师生代表。

四、分工安排

（一）会务组织组

1、负 责 人：成  强

2、主要工作

（1）确定通知与会领导，主席台名签准备。

（2）表彰会上校领导讲话稿的起草、印制。

（3）河西校区参会师生的跨校区车辆调度。

（二）宣传报道组

1、负 责 人：谭  进

2、主要工作

（1）做好表彰会的全程照相、摄像工作。

（2）及时在校园网、校报上进行宣传报道。

（三）颁奖礼仪组

1、负 责 人：赵  曦

2、主要工作

（1）礼仪队员训练，表彰会现场礼仪服务。

（2）现场颁奖、献花流程安排及组织实施。

（四）现场实施组

1、负 责 人：汪石果  郭泽锋

2、主要工作

（1）礼堂门口喷绘、舞台上方横幅的设计制作。

（2）现场灯光音响租借及调试，颁奖音乐准备。

（3）主持人培训、主持词撰写、颁奖词的撰写。

（4）片头及十佳视频录制播放，文艺节目调演。

（5）表彰会导演、调度及具体组织实施工作。

（五）后勤保障组

1、负 责 人：张普强

2、主要工作

（1）对礼堂供电、灯光等进行安全检查维修。

（2）礼堂盆景花卉摆设，12月16日上午到位。

（3）与电力部门衔接，确保表彰会期间的供电。

（六）安全保卫组

1、负 责 人：赵  闽

2、主要工作

（1）确保礼堂消防通道畅通，消除安全隐患。

（2）设立门卫，表彰会期间严格控制人员出入。

（3）制定应急预案，并向有关部门报备。

（4）进行交通管制，疏导校内人员车辆。

（七）学生组织组

1、负 责 人：汪石果  各二级学院党总支书记

2、主要工作

（1）划分各类观众的就坐区域，印制发放门票；

| 二级学院 | 人 数 |
| --- | --- |
| 领导嘉宾 | 厅中7-8排，40人 |
| 辅导员、班主任 | 厅中9-14排，117人 |
| 获奖演职人员 | 厅左厅右1-3排、厅中1-4排，164人 |
| 护理学院学生 | 厅右4-31排，405人 |
| 医技学院学生 | 厅左4-31排，405人 |
| 医管学院学生 | 厅中15-20排，117人 |
| 临床学院学生 | 厅中21-31排，215人 |
| 合 计 | 1463人 |

（2）12月8、10、15、17日中午，请各学院组织会场大扫除：临床学院（舞台及化妆室）、护理学院（礼堂前排）、医技学院（礼堂后排）、医管学院（礼堂外围过道及卫生间）。

（3）12月18日18:45前，组织参会师生入场。

（4）负责会场纪律卫生、进退场安全教育。

五、有关要求

1、各单位要高度重视，严格按照工作安排精心组织。

2、保持会场卫生及秩序。与会人员须关闭手机或调成震动，不得大声喧哗或随意走动，结束时请将会场垃圾带离。

3、落实疫情防控要求，大型活动请参会师生佩戴口罩。

学生工作处（部）

二○二○年十二月十日