校学发[2021]61号

2021年河西校区部分学生搬入校本部

工  作  方  案

为更好统筹两个校区学生宿舍的布局，现就河西校区2020级护理、助产专业（含康复护理、老年护理、口腔护理）29个班级的1438名住宿生搬入校本部工作安排如下：

一、组织领导

组  长：左泽文

副组长：汪石果

成  员：孙丽红  张普强  赵  闽  苏银利  刘  晖

廖  军  张力丰  陈欣玮  胡  哲  向  波

搬迁工作由学生工作处牵头负责。

二、时间对象

| 时 间 | 人 数 | 班 级 |
| --- | --- | --- |
| 6月26日上午 | 454(女)+75(男) | 护理专业20301-10班 |
| 6月26日下午 | 408(女)+80(男) | 护理专业20311-16班 老护护理20301-04班 |
| 6月27日上午 | 373(女)+48(男) | 康复护理、助产专业 口腔护理等9个班 |

三、住宿安排

女生搬入本部宿舍1栋、8栋，男生搬入宿舍4栋。

四、分工安排

1、学生工作处：拟定方案、租车及车次安排、住宿床位统筹、宿管值班等。

2、计财处、保卫处：校园卡使用调试，搬迁安保工作。

3、后勤基建处：宿舍财产清点及维修、水电表数据等。

4、医疗服务中心：搬迁期间的学生医疗服务工作。

5、护理学院：班主任会议、学生动员、安全教育、跟车教师安排、具体床位安排、学生志愿者协助行李搬运等。

学生工作处（部）

二○二一年六月二日