校学发[2022]39号                    2022年4月6日印发

| 主 持 | 程 燕 | 地 点 | 线上视频会议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参 会 | 郭泽锋 陈可人 钟声言 李岚香 刘 炯 周 艳 祝合琴 李思雨 卢 璐 谭文英 曹 丹 |  |  |
| 记 录 | 陈可人 | 核 稿 | 郭泽锋 |
| 会 议 内 容 |  |  |  |
| 4月6日15:00，我校参加湘潭大学主持的高校心理健康教育工作对口协作线上视频会议，全体专职教师、各二级学院心理辅导员参加。 - 湘潭大学学生工作处赵猛处长致辞。 - 二、参会的4所高校，先后从咨询师队伍建设、心理健康教育课程建设、咨询室硬件和场地建设、普查回访和档案建设等方面，参照对口协作标准和示范中心立项标准，就本单位情况做了汇报发言。 三、对口协作学校就相关工作提出了问题，湘潭大学做了解答。我校提出请湘潭大学近期协助我们的心委疫情期间培训，指导新的咨询中心建设，湘潭大学表示将专门派人对接参与指导。 四、会议商议并明确了《湖南省高校心理健康教育示范中心对口协作工作推进表》（见附件），并就下一步协作工作做了协商安排。 |  |  |  |

附  件：

湖南省高校心理健康教育示范中心对口协作工作推进表

| 时间 | 重点工作 | 具体安排 | 筹备高校 | 活动场地 | 对接人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月6日 | 工作研讨会 （第一场） | 1、四所高校分别就本校队伍建设、教育教学、咨询服务、危机管理等重点、难点工作进行经验分享及提升需求的介绍。 2、共同探讨后续各校协同提升对策，以推进共建共享，尤其在体系与制度完善、教学资源建设、发掘培育特色工作及创新工作方式方法方面有更多探索。 | 湘潭大学 | 腾讯会议 | 程 燕 |
| 4-6月 | 师资培训 | 方案1：学校外请培训资源各校共享（4月第一场）。 方案2：中心派出老师分别到各对口高校开展主题培训（辅导员、朋辈队伍）。 | 湘潭大学 | 各对口协作高校 | 伍 艳 |
| 5月 | 案例会诊 | 工作中遇到的危机案例、疑难成长辅导案例，中心派对接老师分别对口3所对口协作高校及时开展2期/学校案例会诊。 | 对口协作高校根据需求联系 | 各对口协作高校 | 伍 艳 |
| 6月 | 案例督导 （第一场） | 四校联合开展，有紧急会诊需要的可临时联系增加联动，协同开展心理危机干预。 | 湖南电气职业技术学院 |  | 万秋红 伍 艳 |
| 9月 | 工作研讨会 （第二场） | 1、总结汇报上学期对口协作工作进展及存在的问题。 2、进一步共同探讨针对性提升突破口。 | 湘潭大学 | 湘潭大学学生工作部会议室 | 程 燕 |
| 9-10月 | 朋辈队伍培训 | 中心派出老师分别到各对口协作高校开展主题培训。 | 湘潭大学 | 各对口协作高校 | 伍 艳 |
| 10月 | 联合开展主题活动 | 四校联合开展“10.10”主题活动（2场活动）。 | 各高校共同协商 | 各对口协作高校 | 任 莹 |
| 11月 | 联合开展心理普测 | 四校联合开展，统一普测流程、协助测评分析和报告整理、协同开展普查后回访、总结经验自主完善。 | 湘潭大学 | 各对口协作高校 | 程 燕 |
| 12月 | 案例督导 （第二场） | 四校联合开展，有紧急会诊需要的可临时联系增加联动。 | 湘潭理工学院 |  | 彭 泽 伍 艳 |
| 2023年 4月完成 | 集体备课 （第一次） | 根据大学生心理健康教育课程教学过程中重点、难点单元，开展集体备课，共同打磨、共同提升。 | 湘潭大学 | 湘潭大学学生工作部会议室 | 陈蔓莉 |
| 2023年 5月 | 案例会诊 | 工作中遇到的危机案例、疑难成长辅导案例，中心派对接老师分别对口3所对口协作高校及时开展2期/学校案例会诊。 | 湘潭大学 | 各对口协作高校 | 伍 艳 |
| 2023年5月 | 联合开展主题活动 | 四校联合开展“5.25”主题活动（2场活动）。 | 各高校共同协商 | 各对口协作高校 | 伍 艳 |
| 2023年 6月 | 集体备课 （第二次） | 根据大学生心理健康教育课程教学过程中重点、难点单元，开展集体备课，共同打磨、共同提升。 | 湘潭大学 | 湘大学生工作部会议室 | 陈蔓莉 |
| 2023年 6月 | 案例督导 （第三场） | 四校联合开展，有紧急会诊需要的可临时联系增加联动。 | 湘潭医卫职业技术学院 |  | 郭泽锋伍 艳 |
| 2023年 7-9月 | 验收准备 | 四校分别就示范中心建设对口协作期间的工作情况进行自评整改、汇总提炼、不断完善，争取顺利通过验收。 | 四校全体 |  |  |